**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| *Показатель* | *Для заполнения* |
| Название | Онлайн-курс «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей» |
| Команда проекта | 1. Екимова Маргарита Игоревна (Юриспруденция) 2. Гордиец Анастасия Витальевна (Юриспруденция) 3. Бардыгина Анна Михайловна (Юриспруденция) 4. Тер-Гаспарян Виктория Гарегиновна (Юриспруденция) 5. Вороницына Арина Ивановна (Юриспруденция) 6. Сидоренкова Дарья Владимировна (Юриспруденция) 7. Морозова Полина Игоревна (Юриспруденция) 8. Соколова Ксения Сергеевна (Юриспруденция) |
| Наставник команды | Макарова Елена Александровна, Кафедра истории государства и права; ИЮР; НовГУ |
| Сроки выполнения проекта | 04.03.2025-28.05.2025 |
| Тип проекта | Социальный |
| Проблема, которую решает проект | Несвоевременное реагирование на нарушения нормативных требований об обеспечении прав и законных интересов детей наследия со стороны государственных, муниципальных организаций и граждан, вызванное отсутствием целостного представления о механизме защиты прав детей и подростков, усложняет работу специализированных органов и организаций, что ведет к возможным нарушениям законодательства |
| Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта | Реализация онлайн-курса по защите прав детей приведет к повышению правовой грамотности специалистов, улучшению механизмов выявления нарушений и укреплению межведомственного взаимодействия. Успешность проекта подтвердят количество обученных слушателей, процент практического применения знаний и включение курса в программу студентов НовГУ. |
| Актуальность | Курс – запрос правового центра ИЮР НовГу Расширение компетенций сотрудников органа опеки Получение знаний и умений, влияющих на качество оказания помощи несовершеннолетним |
| Целевая аудитория | Сотрудники органов и организаций, специализирующихся на работе по обеспечению и защите прав детей. |
| Цель | Повышение квалификации сотрудников органов и организаций, специализирующихся на работе по обеспечению и защите прав и законных интересов детей (в том числе органов опеки и попечительства) посредством обучающего курса с применением дистанционных образовательных технологий |
| Задачи | - сбор информации о нормативном регулировании института обеспечении и защиты прав и законных интересов детей; - составление и обработка теоретических и практических ресурсов и элементов онлайн-курса; - выявление проблем правоприменения действующего законодательства в данной сфере через взаимодействие с органами опеки и попечительства; - выработка рекомендаций по противодействию нарушений в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов детей |
| Конкуренты и аналоги | 1) Курс «Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних в Великом Новгороде» 2) Учебный экспертный центр (Екатеринбург) «Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних» 3) Институт новых технологий в образовании «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» 4) Центр дистанционного обучения «Профакадемия» Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних |
| Новизна | Новизна проекта заключается в систематизации разрозненного нормативного регулирования в сфере защиты прав детей, объединяя международные конвенции, федеральные законы и региональные практики в единую структурированную программу. Курс предлагает понятные алгоритмы применения норм права в реальных ситуациях, включая изменения в законодательстве. |
| Риски | 1) Технические проблемы   Возможные сбои в работе платформы, недостаточная скорость интернета у пользователей. 2) Недостаток финансирования   Нехватка бюджета на продвижение и поддержку курса. 3) Конкуренция   Наличие аналогичных курсов, предлагаемых другими организациями. |
| Результат/продукт | Продукт: онлайн-курс повышения квалификации с практическими рекомендациями по выполнению нормативных требований и мероприятий в области беспечения и защиты прав и законных интересов детей |
| Ключевые характеристики продукта:  А. Исчислимые  Б. Неисчислимые | А. 1) Количество участников   Ожидаемое число сотрудников органа опеки, прошедших курс - 20.  2. Длительность курса   Общее время обучения - 18 календарных дней по два часа в день  3. Количество модулей :  4 раздела курса   4. Бюджет проекта   Общие расходы на создание и продвижение курса -15940 руб.  B. 1) Повышение значимости проблемы защиты прав несовершеннолетних и готовность к изменениям в практике. 2) Инновации   Внедрение новых подходов и технологий для повышения качества обучения. 3) Методология преподавания   Использование эффективных методов, таких как кейс-стадии. |
| Необходимые ресурсы, в том числе смета расходов | Интернет, платформа Moodle, СПС "КонсультантПлюс", СПС "Гарант" |
| Источник и объемы доходов | Курс будет проходить группа из 20 человек 4500 х 20 = 90000 рублей |
| Каналы продвижения | 1) Профессиональные форумы и сообщества   Участие в обсуждениях и размещение информации на платформах для работников социальной сферы. 2) Партнёрства с учреждениями   Сотрудничество с органами опеки, правовым центром ИЮР |
| Партнеры, в том числе заказчик проекта | Подразделение НовГУ: |
| Достигнутый уровень результата | N/A |
| Этап реализации | N/A |